## 03월 02주
플랫폼개발실 03월 2주차 주간업무보고
구분 | 진행사항 (03/09 ~ 03/13) | 진행계획 (03/16 ~ 03/20) | 담당자
개발 사업 | 1. 이스트폴 주차내비 - 매장검색 시 트럭 예외처리 추가 - 전기차 충전면 배정 시나리오 재정의 | 1. 이스트폴 주차내비 - 매장검색 시 트럭 예외처리 추가 - 전기차 충전면 배정 시나리오 추가 개발 | 이광호 이건
| 2. KT 사장이지 쇼핑센터 구축 - 사업관리 > 운영서버 배포(03/12) > 산출물 작성 및 현행화 > SM 고도화(비회원) 개발계획서 작성 - 개발 > TC, UAT 결함처리 : 결함 1건 미조치, 하드웨어 back키 동작오류 수정 > KT 사업팀 변경 요청사항 14건 수정 - QA > 결함 조치 확인, QC 완료 | 2. KT 사장이지 쇼핑센터 구축 - 사업관리 > 산출물 작성 및 현행화 > SM 고도화(비회원) 개발계획서 작성 > KT보안성 검토 진행 : 관리적검증 : 3/16(월) ~ 3/18(수) [3일간], 개발/상용 모두 진행 : 기술적검증 : 3/17(화) ~ 3/20(금) [4일간], 개발환경에서 진행 - 개발 > KT보안성 검토 이슈 확인 및 수정 | 이광호 이건 지영관 강보경 최지수 이수연
| 3. kt alpha 온라인집행신청 - ITO 운영인력 년말까지 투입할 의사가 있는지 문의 : 비에프솔루션 인력 면담 후 연락 주기로 함 (추상훈 대표) - 추가 페이지 요청 및 기획 변경 발생으로 개발 일정 지연 가능성 있음 | 3. kt alpha 온라인집행신청 - 프로젝트 진행사항 확인 예정 | 이광호
신규추진 사업 | 1. 신규 사업 대응 - kt M&S B2B 영업관리 시스템 구축 (KTDS) > 진행사항 없음 - KT텔레캅 법인카드 처리 시스템 구축 (KTDS) > 진행사항 없음 - 스카이라이프 SMOS 개발사업 (KTDS) > 진행사항 없음 - 넷코어 동아리 관리 시스템 (KTDS) > 진행사항 없음 - M모바일 어플리케이션 고도화 (KTDS) > 진행사항 확인 - 멤버십 smart5 영화예매 (KTDS) > 진행사항 없음 - 유동인구 시스템 (KTDS) > 진행사항 없음 - kt living 웹/앱 플랫폼 개발 (KTDS) > 3월 10일 업무 미팅 진행 : 3월 말까지 FP 형태의 금액 산정 후 제출 요청 | 1. 신규 사업 대응 - kt M&S B2B 영업관리 시스템 구축 (KTDS) > 사업 진행사항 확인 - KT텔레캅 법인카드 처리 시스템 구축 (KTDS) > 사업 진행사항 확인 - 스카이라이프 SMOS 개발사업 (KTDS) > 사업 진행사항 확인 - 넷코어 동아리 관리 시스템 (KTDS) > 사업 진행사항 확인 - M모바일 어플리케이션 고도화 (KTDS) > 사업 진행사항 확인 - 멤버십 smart5 영화예매 (KTDS) > 사업 진행사항 확인 - 유동인구 시스템 (KTDS) > 사업 진행사항 확인 - kt living 웹/앱 플랫폼 개발 (KTDS) > FP 도출 및 금액 산정 예정 | 이광호
기타 | 1. 공통 소스 개발 - Back-end > 진행 사항 없음 - Front-end > 진행 사항 없음 | 1. 공통 소스 개발 - Back-end > 예정 사항 없음 - Front-end > 예정 사항 없음 | 이건 지영관 강보경 최지수 이수연 김미진